**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» утвержденной за № 1648 от 26 августа 2019 г.**

(в редакции от 20,02,2020 г. № 302-па,от 11.06.2020 г. № 778-па, от 17.02.2021 г. № 178-па, от 13.05.2021 № 780-па, от 13.07.2021 г. № 1243-па., от 08.12.2021 г. № 2013-па, от 18.02.2022 г. № 215-па, от 18.04. 2022 г. № 682-па, от 01.08.2022 г.№1431-па,

 от 28.09.2022 № 1742-па, от 30.01.2023 г. № 123-па, от 26.04.2023 № 620-па, 20.07.2023 г. № 1102-па, от 07.11.2023 г. № 1708-па, от 06.12.2023 г № 1875-па,

от 18.12.2023 г. № 1987-па, от 29.01.2024 г.№ 128-па, от 03.04.2024 г. № 618-па, от 30.07.2024 г. № 1272-па, от 22.08.2024г. № 1416-па, от 25.12.2024г. № 2315-па)

**за 2024 год**

Программа **«**Защита населения и территории Партизанского городского от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) состоит из двух подпрограмм:

«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» (далее - Подпрограмма № 1);

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» (далее - Подпрограмма № 2).

Общий объем финансирования предусмотрен на 2024 год в размере 34 684 298,51 рублей, освоено 26 905 011,35рублей, что составляет 77,6%,

В Программе на 2024 год были определены мероприятия, финансируемые за счет средств местного на выполнение подпрограмм:

1. На реализацию мероприятий Подпрограммы № 1 были предусмотрены денежные средства в размере **32 692 505,35** рублей, фактические расходы составили **24 850 218,19** рублей, что составило 76 %.

местный бюджет **21 661 784,39** - рублей, фактические расходы **21 498 483,58** рублей, что составило 99,25%.

Целью Подпрограммы № 1 является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории городского округа от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа.

1.1 По пункту мероприятия «Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в г. Партизанске» в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проектно –изыскательские работы).

Предусмотрено 11 056 167,30 рублей, освоено 3 378 764,73 рублей, что составляет 30,56%. Работы на объекте в полном объеме не приняты ввиду выявленных нарушений Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Ходатайство о продлении сроков реконструкции направлено в Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края.

Общая сумма не исполненных обязательств, подлежит уплате в 2025.

1.2. Укрепление материально – технической базы ЕДДС ПГО предусмотрены денежные средства в размере 42 950,00 рублей фактически израсходовано 42 950,00 рублей что составило 100 %.

1.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. Предусмотрено из средств местного бюджета 452 490,00 рублей, фактически израсходовано 452 490,00 рублей, что составило 100 %.

1.4. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв). Приобретение полевого телефонного кабеля.

Предусмотрено из средств местного бюджета 40 000,00 рублей, фактически израсходовано 40 000,00 рублей, что составило 100 %.

1.5. Финансовое обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО».

Всего в 2024 году на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» было предусмотрено из местного бюджета 21 037 898,05 рублей, фактически израсходовано 20 936 013,46 рубля, что составило 99,5 %.

2. На реализацию Подпрограммы № 2 было предусмотрено **2 054 793,16** рублей, фактические расходы составили **2 054 793,16** рублей, что составило 100 %.

Целью подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа. Решение поставленных задач в части укрепления материально-технической базы сельских территорий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, содержания в надлежащем состоянии минерализованных полос, приведения территорий населенных пунктов Партизанского городского округа в соответствие требованиям пожарной безопасности, содержания источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии, осуществления выплаты денежного поощрения членам добровольной пожарной охраны.

2.1.Расходы на обеспечение пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия:

- проведена прочистка минерализованных полос на территории Партизанского городского округа. Выполнено и освоено финансирование в сумме 1 854 793,16 рублей. Прочистка осуществлялась в два этапа путем очистки механизированным способом от горючих материалов (листьев, травы, фрагментов деревьев, валежника). Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с требованиями;

- приобретено оборудование для целей пожаротушения (1 воздуходувка устройство, 4 противопожарных ранца «Ермак», 14 табличек «пожарный водоем» на сумму 100 000 рублей, средства израсходованы на 100%;

- обеспечение гарантий правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных. Произведена выплата денежного поощрения работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории Партизанского городского округа на сумму 100 000 рублей, средства израсходованы на 100%.

Отчет за 2024 год:

- Всего предусмотрено бюджетных средств 34 684,3 тыс.рублей, фактические расходы составили **26 905, 0** тыс. рублей, что составило 77,6 %.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме – 100%

Среднее значение показателей (индикаторов) составляет 100,4%

Эффективность реализации программы удовлетворительная, составила 78,0 %

**Вывод:**

Фактическое отклонение от плановой динамики реализации муниципальной программы произошли по причине не принятой в полном объеме работы по реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка на объекте ввиду выявленных нарушений Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы в 2025 году направлено ходатайство в Агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края о продлении сроков реконструкции по реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка.