**Таблица 6**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

**по итогам 2024 года**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,исполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприятия |
| начало реали-зации | Окон-чание реализации | начало реали-зации | Окон-чаниереализации | запланированные | достигнутые |
| **1.** | **2.** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **Подпрограмма № 1 «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа»**
 |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ПГО | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2024 | 2024 | 2024  | 2024 | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от угроз природного и техногенного характера.Мероприятия запланированы в соответствии с утвержденным Перечнем мероприятий Программы на 2024 г. | Мероприятия за 2024 год Подпрограммы № 1 выполнены на 100% |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы ЕДДС ПГО | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | - | - | - | - | Мероприятия не планировались |  |  |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | В рамках разработанной проектно-сметной документации. установка муниципальной системы оповещения с 5 оконечными устройствами (сирена и речевое оповещение) на территории ПГО, в 2024 году предусмотрено двух оконечного устройства | Завершины работы принятопостановление о создании на территории городског округа муниципальгной автоматизированной системы оповещения населения (МАСЦО)Мероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв)  | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных резервов, в целях ГО на 2024 год было предусмотрено приобретение четырех м. телефонного провода. | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия товара, включенного в номенклатуру материальных ресурсов на рынке.  |  |
| 1.1.4 | Создание и содержание резервов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа (резерв). | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | В рамках выполнения объемов номенклатуры запасов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа было предусмотрено приобретение четырех переносных радиостанций УКВ диапазона | Приобретено четыре переносных УКВ радиостанцийМероприятие выполнено на 100% |  |
| 1.1.5. | Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в г. Партизанске» в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проектно – изыскательские работы). | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО.Отдел строительства управления жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 2024 | 2024 | 202 | 2024 | Работы на объекте в полном объеме не приняты ввиду выявленных нарушений Инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ по делам ГОЧС ПГО | МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечение выполнения задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Мероприятие выполнено на 99,5 %. |  |
| **2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа»**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Подготовка населенных пунктов ПГО к прохождению пожароопасного периода. | Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме. |  |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования для пожаротушения, пожарного инвентаря и пожарных щитов, содержание противопожарного водоснабжения. | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Доведение укомплектованности сельских населенных пунктов городского округа техническими средствами на 100% | Мероприятия, проведенные в рамках выполнения данного пункта подпрограммы позволили укомплектовать сельские населенные пункты техническими средствами связи для оповещения населения о пожаре, ремонт пожарных щитов» были приобретены:, триммер бензиновый AZUMA BT-43R – 1 шт., воздуходувка бензиновая ранцевая BGK 345 - 1 шт., огнетушитель – 1 шт., бензопила ПТС – 1 шт., лопата пожарная совковая – 4 шт.Выполнено на 100 % |  |
| 2.1.2. | Прочистка имеющихся и обустройство новых минерализованных полос на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Содержание в надлежащем состоянии имеющихся на территории Партизанского городского округа минерализованных полос | Был заключен контракт Данное мероприятие проходило в весенний период, был заключен муниципальный на прочистку минерализованных полос на территории Центрального, Восточного, Железнодорожного районов Партизанского городского округа и в городе Партизанске, общей протяженностью 22,942 км. «Прочистка минерализованных полос протяженностью 2,3 км. на территории Северного района Партизанского городского округа» договор исполнен в полном объеме. |  |
| 2.1.3. | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Содержание источников противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии | В 2024 году для проведения мероприятий по обустройству на территории сел 4 новых мест забора воды для целей наружного пожаротушения были. Проведены работы по обустройству твердым покрытием площадок для забора воды пожарными автомобилями. Мероприятия выполнены в полном объеме, средства израсходованы на 100,00%. |  |
| 2.1.4 | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных на территории ПГО | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Осуществление выплаты денежного поощрения добровольным пожарным |  Произведена выплата денежного поощрения пяти добровольным пожарным, осуществляющим деятельность на территории сел Партизанского городского округа. |  |

Мероприятия выполнены в полном объеме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_